## Feuille1
temps consacré au projet
date	Florent	durée	thème/activité

22/01/13	x	00:30	recherche de contenu
23/01/13	x	03:00	description générale
29/01/13	x	02:45	définition des fonctionnalités, structure
30/01/13	x	02:00	découpage
31/01/13	x	00:10	structure du forum et de la messagerie
01/02/13	x	00:20	dispositif de coordination : configuration de la structure du dépôt svn
03/02/13	x	02:00	Discussion de points du cahier des charges
04/02/13	x	00:30	prototype du forum et de la messagerie
04/02/13	x	00:10	découpage du site
04/02/13	x	01:20	structure du forum et de la messagerie
05/02/13	x	02:00	réunion : validation du proto, répartition des tâches
05/02/13	x	02:00	MCD messagerie et forum
06/02/13	x	03:00	test svn/eclipse, liens des ressources, …
08/02/13		03:00	ajout des liens, …
09/02/13		02:00	refonte mcd forum et messagerie + création des tables
09/02/13		02:00	essai de transaction mysql : échec
09/02/13		04:00	script de création d'une discussion et de listage des discussions (prototypes)
09/02/13		01:00	essai de récupération XML par ajax : peu probant
12/02/13		02:00	réunion : mcd profils, tâches,
12/02/13		01:30	nième restauration du svn (recréation du dossier éclipse, restauration des fichiers non déposés et effacés) + lien vers le site web
12/02/13		01:30	automatisation transfert FTP, correction récupération discussion par ajax (~ok)

		12:45